低成本设备状态监测与现场
异常协同技术研发 申报初稿
封面信息
· 申请者：沐研装备（模拟客户资料，企业、人员、交易与实验均为虚构）
· 项目名称：低成本设备状态监测与现场异常协同技术研发
· 版本：v2 更新副本（在 v1 初稿基础上按负责人最新决策修订）
· 日期：2026-10-08
· 性质：官网公开演示用途，本任务不提交任何真实申报
一 项目摘要
本项目针对弱网环境下现场资料易丢失、异常交接难以追踪的问题，拟研究低成本设备状态监测与现场异常协同技术，重点验证弱网提交可恢复性与异常交接流程可追踪性【M01】。现有原型已实现温度、振动采集与异常备注，但依赖人工导出CSV与人工分派，无生产系统接口，弱网草稿与联网确认机制为拟开发内容【M03】。项目周期9个月、总投入48万元【负责人最新决策，原M01/M05为12个月/60万元】。台架试验20组中16组可确认传回【负责人更正，原M02为18/20】。合作方尚未签署协议，试点授权、外协范围与验收指标待确认【负责人说明；M06/M08】。
二 背景与问题
申请者沐研装备（模拟）现有传感器趋势展示与人工异常登记原型【M01】。现有原型记录温度、振动与异常备注，但数据靠人工导出CSV、任务靠人工分派，没有生产系统接口【M03】。
· 现场弱网条件下资料提交易失败、缺乏可恢复性保障，异常交接缺少可追踪流程【M01】。
· 现有数据处理依赖人工导出与人工分派，效率与可追溯性不足【M03】。
· 项目定位为低成本方案，不追求全自动故障预测，聚焦资料保全与异常协同【M01】。
三 已有基础
· 原型能力：已记录温度、振动与异常备注【M03】。
· 台架试验（仅一次）：20组模拟弱网提交中16组可确认传回；未逐组建立校验索引，无多工况/多设备重复，该数值不可等同生产可靠性【负责人更正；原M02摘要为18/20】。
· 团队：项目负责人顾工（嵌入式经验6年）、数据工程师林工（经验4年）、前端工程师周工（经验3年）；均为演示虚构角色，无真实履历与资质编号【M04】。
· 边界：不涉及安全保护联锁【M03】；无生产系统接口【M03】；无真实注册证照、专利、合作协议或评审结论【M08】。
四 研发内容与技术路线
本项目拟研发内容聚焦两项：一是弱网现场资料保全（草稿暂存、联网确认与可恢复提交）；二是异常交接可追踪流程【M01】【M07】。弱网草稿与联网确认机制为拟开发内容，不是已交付功能【M03】；明确不做全自动故障预测【M01】，不涉及安全保护联锁【M03】。
· 核定测试场景、梳理数据采集与交接方法，形成需求与试验方案【M06】。
· 原型研发与台架数据保全实验，产出软件原型与实验记录【M06】。
· 限定现场试点适配，产出适配与异常交接记录【M06】（试点授权待确认）。
· 重复验证、整理报告与成果，产出技术报告与可复核数据【M06】。
五 拟验证的创新点
· 待验证方向一：低成本现场数据保全（弱网提交可恢复性）【M07】。
· 待验证方向二：异常交接可追踪【M07】。
· 创新表述边界：尚未完成完整文献或专利查新，不宣称国际首创【M07】；本初稿不杜撰专利、资质或合作证明【M08】。
· 数据口径：旧宣传草案“可靠率95%”与台架结果16/20不一致，不作为已验证效果使用【M07】【负责人更正】。
六 实施计划与里程碑
合作方尚未签署协议，试点接入授权与验收指标阈值待确认【M06】【负责人说明】；周期共9个月【负责人最新决策，原M01为12个月】。
三阶段里程碑（周期9个月）
	阶段
	时间
	主要任务
	交付
	验证方式

	第一阶段
	1-3月
	核定测试场景、梳理数据采集与交接方法
	需求与试验方案
	方案评审【M06】

	第二阶段
	4-6月
	原型研发与台架数据保全实验
	软件原型、实验记录
	实验记录与复核数据【M06】

	第三阶段
	7-9月
	限定现场试点适配、重复验证并整理报告
	适配与异常交接记录、技术报告与可复核数据
	试点交接记录、可复核数据【M06】



七 预算与资源
预算总计48万元，为计划性预算，不代表已支付【负责人最新决策，原M05为60万元】。设备费10万元，满足负责人设定“设备费至少10万元”要求；其他费2万元未超过“其他费不超过10%”（≤4.8万元）上限，差旅与其他合计4万元占8.3%【负责人决策】。试验与外协费8万元暂列台架测试与适配评估，尚无报价且合作方尚未签署协议，仅作计划项、不宣称已签合作【负责人说明；M05/M08】。人员资源按岗位投入测算：顾工、林工、周工【M04】。
预算（单位：万元）
	科目
	金额
	依据/说明

	设备费
	10
	负责人决策（≥10万元）

	材料费
	6
	M05压缩重排

	试验与外协费
	8
	M05压缩重排（外协未签约、无报价，仅计划项）

	人员投入
	20
	M05压缩重排（按9个月）

	差旅
	2
	M05

	其他
	2
	M05（≤10%上限）

	合计
	48
	负责人决策



八 风险及附件清单
· 风险：验收指标未确定，影响试验设计与验收口径【M01】【M06】。
· 风险：合作方尚未签署协议，外协范围与报价、试点授权未确认【负责人说明；M05/M06/M08】。
· 风险：现有试验证据不足——仅一次性台架、缺逐组数据与签字，且更正后仅16/20可确认传回，可靠性结论需谨慎【负责人更正；M02/M08】。
附件清单（演示初稿，均为模拟材料）：M01项目立项记录、M02实验摘要v1、M03原型说明、M04团队情况、M05预算草案v1、M06阶段计划、M07项目讨论、M08已知资料缺口，以及负责人最新决策（周期9个月、总预算48万元、实验16/20更正、合作未签约）。当前无申请者真实注册证照、专利证明或合作协议等附件【M08】。
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